## Fase inicial
Fase inicial (tiempo total)
Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Responsable de actividad y tareas
Actividad 1 Anuncio de los talleres de concientización de residuos por medio de un cartel y una breve charla. | 24 horas (1 día) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Tarea 1.1 Informar en una junta vecinal sobre la creación de talleres de concientización de residuos. | Cartulina, lápices, plumones de colores, tijeras, pegamento, cinta adhesiva e imágenes. | Acceso a internet, navegadores especializados (Google Académico, Redalcy, Scielo), computadora y teléfono inteligente. | Un pago de $160 pesos a la papelería por todo el material comprado para la elaboración del cartel y pago de 20 pesos por dos horas de internet, dando un total de $180 pesos. | Un amigo, familiar o vecino, integrado previamente al proyecto, que cuente con una voz fuerte, clara y entendible para dar el anuncio de los talleres y una charla introductoria.
| 24 horas (1 día) | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Tarea 1.2: Anotar a los vecinos interesados en los talleres de concientización en una lista. | Hoja de lista, bolígrafos, y una carpeta. | Acceso a internet, computadora, software ofimático (Word), para la creación de las listas y una impresora. | Pago de $20 pesos por los bolígrafos y la carpeta a la papelería y un pago de $10 pesos por una hora de uso de internet, dando un total de $30 pesos. | La persona que tuvo la idea inicial de la creación de los talleres será la encargada de recopilar los nombres de los vecinos interesados.
Actividad 2 Realizar una búsqueda del sitio donde se impartirá el taller de concientización de residuos. | 48 horas (2 días) | 2025-12-02 | 2025-12-03 | Tarea 2.1 Buscar y encontrar un sitio adecuado donde se darán los talleres a todo aquel vecino asistente. | Ningún recurso material utilizado por el momento. | Acceso a internet, computadora, teléfono inteligente y redes sociales (WhatsApp, Facebook, etc.). | Este dependerá si se renta o se presta el establecimiento para dar los talleres, por el momento no aplica. | La persona encargada del proyecto tomara prestado o rentara el lugar indicado para inicio a los talleres de concientización.
Actividad 3 Creación del contenido que se va a mostrar en los talleres de concientización. | 84 horas (3 días y medio, el día sabado se trabajó medio día y el día domingo no se trabajó) | 2025-12-04 | 2025-12-08 | Tarea 3.1 Comenzar la preparación de todo el contenido relacionado y necesario al taller, como folletos, carteles y hojas informativas. | Hojas de colores, plumones de colores, cartulinas, lápices, borradores, bolígrafos, imágenes y cinta adhesiva. | Acceso a internet, buscadores especializados (Google Académico, Redalyc, Scielo), computadora e impresora. | Pago de $135 pesos por todo el material adquirido de la papelería utilizado en la creación del contenido, un pago de $40 pesos por 4 horas de internet y un pago de $15 `pesos por las impresiones, dando un total de $190 pesos. | El mismo organizador cuenta con principios básicos sobre la creación de contenido, así que él junto a otra persona elegida del proyecto serán los encargados de la creación del ya mencionado contenido.
| 72 horas (3 días) | 2025-12-08 | 2025-12-10 | Tarea 3.2 Supervisar el contenido hecho y hacer un ensayo de práctica del taller. | Contenido creado, es decir los folletos, carteles y hojas informativas. | Videocámara, teléfono inteligente, acceso a internet y redes sociales. | No aplica. | La persona frente al proyecto junto a la persona que presento la creación del taller serán los encargados de revisar el contenido creado y hacer el ensayo de práctica.
Actividad 4 Dar comienzo al taller de concientización. | 24 horas (1 día) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Tarea 4.1 Preparar el lugar prestado por el comité vecinal y asignar a una persona integrante del proyecto para anotar en la lista a todo aquel vecino asistente. | Contenido creado (Carteles, folletos, y hojas informativas), sillas, cinta adhesiva, agua embotellada, bolsas para basura, hojas de lista y bolígrafo. | No aplica. | Pago de $300 pesos por la renta de sillas, un pago de $135 pesos del agua embotellada y un pago de $15 pesos por las bolsas de basura, dando un total de $450 pesos. | El organizador junto a un pequeño grupo de voluntarios serán los encargados de preparar todo el evento antes de presentarse a los vecinos.
| 24 horas (1 día) | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Tarea 4.2 Iniciar el taller de concientización con todos los vecinos que asistieron, además de comenzar una transmisión en vivo para persona a la distancia. | Contenido creado (carteles, folletos, y hojas informadas). | Teléfono inteligente, computadora, acceso a internet y redes sociales. | No aplica. | El organizador y la otra persona que presento el proyecto al inicio prestaran su voz e imagen para llevar el taller de concientización de residuos de forma presencial y en línea, esperando lograr su objetivo del proyecto.

## Fase desarrollo
Fase desarrollo (tiempo total)
Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Responsable de actividad y tareas
Actividad 1 Días después del taller se comienza con el diseño de materiales informativos. | 24 horas (1 día) | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Tarea 1.1 Definir el mensaje clave de la campaña sobre la limpieza de residuos en reunión con el coordinador del proyecto y las personas voluntarias integradas. | Cuadernos, lápices, bolígrafos y postis. | Computadora, buscadores académicos (Google Académico, Scielo, etc.) y acceso a internet. | Un pago de $120 pesos por el material adquirido de la papelería, dando un total de $120 pesos. | Coordinador del proyecto, personas con experiencia en comunicación y mensajería social.
| 48 horas (2 días) | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Tarea 1.2: Crear carteles informativos con imágenes, colores llamativos y mensajes breves sobre separación de residuos. | Cartulinas, papel bond, plumones de colores, lápices, pegamento, cinta adhesiva, imágenes impresas. | Impresora, computadora, software de edición de imágenes (Canva) y acceso de internet. | Pago de $180 pesos por el material adquirido de la papelería, un pago de $30 pesos por todas las imágenes impresas a color y un posible pago por los servicios de un diseñador gráfico, dando un total de $210 pesos (este valor puede cambiar si es que se contrata o no al diseñador gráfico). | Diseñador gráfico o persona con habilidades de diseño.
| 48 horas (2 días) | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Tarea 1.3 Elaborar trípticos y volantes con información sobre los beneficios de mantener limpia la comunidad. | Papel tamaño carta, papel bond, tinta para impresora y engrapadora. | Computadora, impresora de calidad, software de diseño (Canva) y acceso a internet. | Pago de $150 pesos por el material, un pago de $460 pesos por la tinta de impresora, siendo un total de $610 pesos. | Redactor de contenidos y diseñador gráfico.
Actividad 2 Difusión de materiales | 36 horas (1 día y medio, el día 20 de diciembre que es sábado solo se trabajó medio día, domingo no se trabajó y se retomó la tarea hasta el lunes 22 de diciembre) | 2025-12-20 | 2025-12-22 | Tarea 2.1 Distribuir carteles en puntos estratégicos (casetas de vigilancia, negocios locales, tiendas, escuelas) de la privada y calles aledañas. | Cinta adhesiva, carteles ya elaborados, tachuelas y escalera portátil. | Teléfono inteligente para la toma de fotografías y así documentar la colocación de carteles. | Pago de $60 pesos por tres unidades de cinta adhesiva (la escalera portátil fue prestada y proporcionada por el organizador del proyecto) y un pago de $15 pesos por un paquete de tachuelas, dando un total de $75 pesos en total. | Voluntarios de la comunidad, líderes locales y estudiantes.
| 48 horas (2 días) | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Tarea 2.2 Repartir volantes, puerta a puerta en al menos 70 hogares del área de influencia. | Mochilas para transporte y los volantes ya elaborados. | Teléfono inteligente para un registro de hogares visitados, Google Maps para el mapeo de zona y acceso a internet. | Pago de $300 pesos por recargas de internet a los dispositivos móviles, dando un total de $300 pesos. | Voluntarios comunitarios, jóvenes y estudiantes.
| 36 horas (1 día y medio, el día 25 de diciembre que es jueves solo se trabajó medio día porque es día festivo y se retomó la tarea hasta el viernes 26 de diciembre) | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Tarea 2.3 Colocar información en redes sociales (Facebook, WhatsApp) con imágenes y datos estadísticos. | No aplica | Acceso a internet, acceso a redes sociales (Facebook, WhatsApp) y software - aplicación de edición de imágenes (Canva o en dispositivos móviles Picsart). | Pago de $30 pesos por 3 horas de internet, dando un total de $30 pesos en total. | Administrador de redes sociales, persona con conocimientos digitales.
Actividad 3 Validación y ajustes. | 36 horas (1 día y medio, el día 27 de diciembre que es sábado solo se trabajó medio día, domingo no se trabajó y se retomó la tarea hasta el lunes 29 de diciembre) | 2025-12-27 | 2025-12-29 | Tarea 3.1 Recopilar retroalimentación de vecinos mediante encuestas breves sobre comprensión del mensaje. | Hojas de encuesta impresas, bolígrafos y tableros con clip. | Teléfono inteligente para análisis de datos, software de procesamiento (Excel) y acceso a internet. | Pago de $35 pesos por la impresión de encuestas y un pago de $30 pesos por 3 horas de internet, dando un total de $65 pesos. | Encuestadores, coordinador de recolección de datos.
| 48 horas (2 días, el día 31 de diciembre que es fin de año y 01 de enero que es inicio de año nuevo no se trabajó) | 2025-12-30 | 2026-01-02 | Tarea 3.2 Analizar resultados y ajustar mensajes si es necesario para mayor claridad. | Papel, bolígrafos, marcadores. | Computadora, software de análisis de datos (Excel, Google Sheets) y acceso a internet. | Un pago de $30 pesos por tres horas de internet y se están usando recursos existentes, dando un total de $30 pesos. | Coordinador del proyecto, analista de datos.

## Fase consecución
Fase consecución (tiempo total)
Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Responsable de actividad y tareas
Actividad 1 Planificación de jornadas de limpieza. | 24 horas (1 día) | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Tarea 1.1: Convocar una reunión informativa con vecinos para presentar calendario y logística de jornadas. | Afiches de convocatoria, refrigerio (agua, café), cuadernos para notas y bolígrafos. | Teléfono inteligente, altoparlante portátil para amplificación de voz. | Un pago de $180 pesos por refrigerio y un pago de $110 pesos por los afiches, dando un total de $290 pesos. | Líder comunitario, coordinador del proyecto, un vocero.
| 48 horas (2 días) | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Tarea 1.2: Elaborar cronograma detallado de tres jornadas de limpieza (fechas, horarios, zonas a limpiar). | Hojas de papel, bolígrafos, pegamento, una pizarra de coordinación (este recurso puede ser prestado). | Computadora, software de calendario (Excel, Google Calendar), impresora y acceso a internet. | Pago de $70 pesos por material de papelería y $20 pesos por dos horas de uso de internet, dando un total de $90 pesos. | Coordinador administrativo, planificador del proyecto.
| 48 horas (2 días) | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Tarea 1.3 Identificar y asegurar puntos de acopio temporal para residuos recolectados. | Tablas de madera, cuerda, pintura en aerosol (rojo, azul, verde), carteles de señalización. | Teléfono inteligente para fotografías y documentación, computadora, acceso a internet y software para creación de contenido (Canva). | Pago de $120 pesos por los carteles de señalización, un pago de $30 pesos por 3 horas de internet y un pago de $300 pesos por las pinturas en aerosol (las tablas de madera y cuerda fueron proporcionadas por los vecinos), dando un total de $450 pesos. | Coordinador de logística, voluntarios de reconocimiento.
Actividad 2 Acopio de materiales. | 24 horas (1 día) | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Tarea 2.1 Adquirir bolsas de basura (orgánicas e inorgánicas) en cantidad suficiente para tres jornadas. | Bolsas de basura tamaño grande (200 unidades), guantes desechables (200 pares), mascarillas (100 unidades). | No aplica | Pago de $370 pesos por dos cajas de bolsas de basura tamaño grande, un pago de $160 pesos por dos cajas de guantes desechables y un pago de $50 pesos por las mascarillas, dando un total de $580 pesos. | Comprador designado, coordinador de suministros.
| 168 horas (7 días, este periodo se extendio hasta una semana con el motivo de la entrega de los contenedores) | 2026-01-13 | 2026-01-19 | Tarea 2.2 Conseguir herramientas de limpieza prestadas o compradas (escobas, palas, pinzas, contenedores). | 10 escobas, 10 palas, 10 pinzas recolectoras, 3 contenedores grandes de plástico. | No aplica | Un pago de escobas por $150 pesos, pago de pinzas por $280 pesos y un pago contenedores por $2790 pesos, dando un total de $3220 pesos. | Coordinador de materiales, supervisor de herramientas.
| 48 horas (2 días) | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Tarea 2.3 Organizar vestimenta de seguridad (gorras y chalecos reflectivos). | 25 gorras ajustables, 30 chalecos reflectivos. | No aplica | Un pago de $1600 por la adquisición de gorras, un pago de $ 1200 pesos por chalecos reflectantes, dando un total de $2800 pesos. | Coordinador de seguridad y encargado de inventario.
Actividad 3 Ejecución de jornadas. | 24 horas 24 horas 24 horas | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | Tarea 3.1 Realizar tres jornadas de limpieza en privada y calles aledañas (mínimo 2 horas cada una). | Bolsas, guantes, mascarillas, herramientas de limpieza, botellas de agua y refrigerio. | Teléfono inteligente para fotografías y videos documentales, GPS para mapeo de zonas (Google Maps). | Pago $160 pesos por las botellas de agua y pago de $400 pesos por refrigerio (sandwiches, snacks) en las tres jornadas, dando un total de $620 pesos. | Mínimo 25 voluntarios por jornada (vecinos, estudiantes, familia) y coordinadores de grupos.
| 24 horas 24 horas 24 horas | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | Tarea 3.2 Realizar separación adecuada de residuos orgánicos e inorgánicos según contenedores diferenciados. | Contenedores diferenciados (3 tipos: orgánicos, inorgánicos reciclables, no reciclables), carteles de identificación. | Acceso a internet, computadora y software para la creación de los carteles de identificación (Canva). | Pago $150 pesos por carteles y señalización, pago de $30 pesos por 3 horas de internet, dando un total de $180 pesos. | Supervisores de separación, voluntarios capacitados y persona dedicada a la creación de los carteles.
| 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | Tarea 3.3 Documentar jornadas con fotografías y videos para evidenciar impacto y cantidad de residuos recolectados. | Cámara fotográfica o teléfono inteligente de buena calidad, libreta de registro de datos. | Computadora para edición, software de edición de video (gratuito, como OpenShot). | Pago de $30 pesos por 3 horas de internet, dando un total de $30 pesos. | Fotógrafo/videógrafo voluntario, cronista del proyecto.
Actividad 4 Gestión postrecolección. | 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | Tarea 4.1 Transportar residuos recolectados a centro de acopio municipal o empresa de reciclaje autorizada. | Carretillas manuales (5 unidades), vehículos de carga (camionetas o camiones), combustible. | No aplica | Pago de $400 pesos por combustible y un pago de $1800 pesos por transporte (las carretillas fueron prestadas por la misma gente de la comunidad), dando un total de $2200 pesos. | Conductores, cargadores, coordinador logístico.
| 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) 24 horas (1 día) | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | 29/01/2026 09/02/2026 19/02/2026 | Tarea 4.2: Registrar cantidad total de residuos recolectados (en kilogramos) para evaluación y reporte. | Balanza de pesaje, cuaderno de registro, hojas de control. | Computadora, software de bases de datos (Excel, Google Sheets) y acceso a internet. | Pago único de 50 pesos por 5 horas de uso de internet (la balanza de pesaje es prestada). | Responsable de pesaje y registro, analista de datos.
| 24 horas (1 día) | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Tarea 4.3 Realizar evaluación con vecinos participantes sobre lecciones aprendidas y mejoras futuras. | Encuestas, refrigerio (agua y snacks), espacio para asamblea comunitaria. | Teléfono inteligente para recopilación de datos, computadora y acceso a internet. | Pago de $80 pesos por impresión de encuestas, pago de $210 pesos por refrigerio y un pago de $30 pesos por 3 horas de internet, dando un total $320 pesos. | Facilitador de evaluación, coordinador de retroalimentación.